Załącznik nr 3

WZÓR

U M O W A  nr 02/2020

Zawarta w dniu ………………. 2020r pomiędzy:

Zakładem Badawczo-Wdrożeniowym Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp.  z o.o., NIP 586-20-11-240, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy i Krajowym Rejestrze Sądowym 0000098932,  REGON 191818465,

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

reprezentowaną przez:

Krzysztofa Głośnickiego – Dyrektora

a

……………………………………….

którą  reprezentuje :

…………………………………………….

zwana  dalej Wykonawcą o treści następującej:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest  udostępnienie zasobów technicznych i 1 osoby posiadającej zgodę komisji etycznej do wykonania badań bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki dla drobiu :

- Założenie (zakup) i organizację oraz utrzymanie hodowli kurcząt oraz jej zamknięcie z udostępnieniem zasobów pod kątem prowadzenia przez wnioskodawcę badań bezpieczeństwa i skuteczności prototypu szczepionki na stadzie kur wolnych w momencie wyklucia od Campylobacter spp., Salmonella Enteritidis i Typhimurium.

- Oddelegowanie 1 osoby do wykonania niezbędnych czynności przy realizacji umowy

- Sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań

- Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 z Zapytania ofertowego nr 02/2020 i jest integralną częścią umowy.

§ 2

1.   Strony ustalają, że umowa  będzie realizowana w terminie 20.07.2020 r.  do 20.01.2021 r.

2.    Osobami upoważnionymi do kontaktów  z Wykonawcą są:

a)    ……………………………………………………………………………………

3.  Osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

a)    Krzysztof Głośnicki Tel.  58-781 44 91  fax. 58-781 44 91 email: k.glosnicki@immunolab.com.pl

§ 3

- Wykonawca  posiada/będzie posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- Posiada aktualne zezwolenie/certyfikat na prowadzenie zwierzętarni do prowadzenia badań na zwierzętach

- Uzyska zgody właściwej komisji etycznej do prowadzenia badań na zwierzętach przez uprawnionych do tego pracowników zleceniobiorcy, będących członkami zespołu badawczego.

- Wykonawca  posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadań, które są przedmiotem umowy.

- Oddeleguje 1 osobę do wykonania niezbędnych zadań posiadającą uprawnienia do pracy ze zwierzętami

§ 4

1.   Wartość wykonania zadania strony ustalają na kwotę:

netto:  ………………………………………………………………….

brutto: ……………………………………………………………………….

2.   Wartość ustalona została na podstawie  oferty cenowej 02/2020 – Załącznik 1.

3.    Wartość określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy.

§ 5

- Strony dokonywać będą rozliczenia z tytułu realizacji umowy na podstawie  faktury  VAT . Pierwsza faktura wystawiona przez Wykonawcę może obejmować zabezpieczenie kosztów jakie musi ponieść Wykonawca w celu zorganizowania prac badawczych i założeniem hodowli w celu realizacji umowy lecz nie większymi niż 50% zadeklarowanej ceny netto oferty ,  a każda kolejna zostanie wystawiona po  każdym zakończonym etapie zadania.

2.   Podstawą do wystawienia faktury Vat po zakończeniu etapu będzie przesłanie dokumentacji procesowej :

- Dokumentacja procesowa zostanie przesłana Zamawiającemu w terminie do 14 dni od chwili zakończenia etapu przez Wykonawcę

- Zamawiający w ciągu tygodnia  od otrzymania Dokumentacji może żądać dokonania korekt, poprawek, uzupełnień itp., a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego pisma od Zmawiającego.

- W przypadku nieodebrania dokumentacji badania przez Zamawiającego bez uzasadnionej przyczyny w ciągu 21 dni od daty jej przekazania Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronny protokół stanowiący podstawę dokonania rozliczeń.

3.  Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy wskazany

na fakturze w terminie do 30 dni od  daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT.

3.   Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4.   Opóźnienie w zapłacie skutkować będzie naliczeniem odsetek w wysokości ustawowej.

5.   Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć  fakturę VAT numerem umowy.

§ 6

1.   Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość wykonania zadań.

2.  W przypadku nie spełnienia warunków strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne.

3.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do postanowień harmonogramu prac (§ 2), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 5% wartości brutto umowy  określonego w § 4.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej  w § 4.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszonego wysokość kar umownych w sytuacji, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryły w całości poniesionej szkody.

4.Kary nie będą naliczane jeżeli niewykonanie umowy nastąpi z powodu siły wyższej.

§ 7

1.   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego

mu z tytułu wykonania części umowy.

2.    Odstąpienie od umowy w całości lub części może być zastosowane również w przypadku

powtarzających się nieprawidłowości w realizacji umowy.

- Wykonawca nie rozpoczął prac w uzgodnionym terminie i/lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc;

- Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do ustalonych w harmonogramie terminów umownych o więcej niż 30 dni ;

3.   W każdym wypadku odstąpienie od umowy musi być poprzedzone pisemnym, pod rygorem

nieważności, wezwaniem do usunięcia naruszeń stanowiących podstawę odstąpienia, w

wyznaczonym w tym piśmie, odpowiednim, terminie.

4.  W każdym przypadku niewykonania przedmiotu Umowy z uwagi na odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie uzgadnia się następujący sposób rozliczenia i zwrotu przekazanych Wykonawcy środków, o których mowa w załącznikach do niniejszej Umowy:

- Strony sporządzą dwustronny protokół zaawansowania prac na dzień rozwiązania lub odstąpienia od umowy, określający zakres i wartość wykonanego przedmiotu Umowy. W razie wątpliwości zakres i wartość określi Zamawiający jednostronnie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanych prac ustalone na dzień rozwiązania lub odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od przedstawienia przez Wykonawcę stosownej faktury VAT.

- Zasada uzgodniona powyżej nie ma zastosowania, jeśli odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w całości.

- Jeśli w wyniku rozliczenia dokonanego przez Strony zgodnie z powyższym opisem zaistnieje nadwyżka przekazanych Wykonawcy środków finansowych przekraczających wartość wykonanej pracy, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić tę nadwyżkę Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty jej ustalenia .

§ 8

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają  przepisy dokumentacji przetargowej ustawy prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9

Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonania umowy strony będą rozstrzygały przede

wszystkim ugodowo, a gdyby osiągnięcie porozumienia okazało się niemożliwe – przez sąd właściwy

dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. Dla Zamawiającego, 1 egz.

dla  Wykonawcy.

Załącznik:

- załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia z zapytania ofertowego 02/2020

Zamawiający:                                                                                           Wykonawca: