MINIMALNE WYMAGANIA - OPIS USŁUGI

CEL: Immunizacja kur inaktywowanymi antygenami bakteryjnymi w celu izolacji przeciwciał z żółtek jaj.

OKRES BADANIA: max. 380 dni

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia badania: 01.06.2021

1. Wymagania dla kur i jaj:

1.1. Kury

- rasa: Maransy lub mieszance z Rhode Island Red lub inna rasa składająca dużo jaj

- rozpoczęcie badań miałoby przypadać na okres 2 tyg. po rozpoczęciu nieśności u kur

- hodowla kur z uwzględnieniem podziału na grupy antygenowe – wewnątrz grup hodowla dowolna ale promująca dobrą nieśność i bezpieczeństwo kur

- indywidualne oznakowanie kur

- kury trzymane będą po 2 w jednej klatce

- po zakończeniu badań zamknięcie hodowli

1.2. Jaja

- oznakowanie jaj – od jakiej grupy kur pochodzą

- rozpoczęcie zbierania jaj od 10. dnia po 3. szczepieniu (od 38. dnia badania)

- Odbiór jaj po stronie Immunolabu co 1-3 tygodni.

2. Szczepienie:

- początek szczepienia po 2 tyg. od rozpoczęcia nieśności

- domięśniowe w mięsień piersiowy

- pierwsze szczepienie: w 2 miejscach (ze względu na małą objętość dawki)

- kolejne szczepienia: w 4 różne miejsca za każdym szczepieniem

- pięcioma różnymi bezpiecznymi inaktywowanymi antygenami bakteryjnymi

- adiuwant: Montanide ISA 71R VG

3. Schemat immunizacji i zbieranie jaj:

- 4 szczepienia podstawowe w odstępach co 14 dni

- dawki przypominające co 10 tyg. (w razie wcześniejszego obniżenia się miana – dawki przypominające mogą zostać podane wcześniej – ale nie wcześniej niż po 42 dniach od ostatniego szczepienia)

| Nr grupy | Ilość kur / antygen | Szczepienie przez okres 380 dni (booster co: 42 dni LUB 70 dni) | Zbiórka jaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 / antygen 1 | Szczepienie podstawowe: Dzień 1 Dzień 14 Dzień 28 Dzień 42 Szczepienia przypominające zależne od poziomu przeciwciał między 42-70 dni od ostatniego szczepienia: Dzień 88 - 112 Dzień 130 - 182 Dzień 172 - 252 Dzień 214 - 322 Dzień 256 Dzień 298 Dzień 340 | Od 38. dnia – codziennie aż do zakończenia umowy z co 1-3 tygodniowym odbiorem |
| 2 | 20 / antygen 2 |  |  |
| 3 | 20 / antygen 3 |  |  |
| 4 | 20 / antygen 4 |  |  |
| 5 | 20 / antygen 5 |  |  |

4. Pobrania krwi od wszystkich kur:

1) Dzień 0 – od wszystkich

2) Dzień 38 – ewentualna eliminacja kur, które nie odpowiedziały na szczepienie – od wszystkich

3) Dzień 58 – od wszystkich

4) Dzień 82 – jeśli wynik istotnie niższy niż w dniu 58. – doszczepienie w dniu 88. Jeśli wynik dobry, doszczepienie opóźniamy.

5) Dzień 96 - jeśli wynik istotnie niższy niż w dniu 58. – przyspieszenie doszczepienia

6) Dzień 105 - jeśli wynik na dobrym poziomie – opóźnienie doszczepienia planowanego na dzień 112.

7) Dzień 120 – od wszystkich.

5. Raportowanie na bieżąco:

- niepożądanych odczynów i zachowań kur związanych z podanymi antygenami

- upadków kur.