MINIMALNE WYMAGANIA - OPIS USŁUGI

do przetargu na chów, podawanie preparatów opracowywanych przez Zamawiającego, pobór próbek oraz eutanazję szczurów:

- Okres trwania usługi:

  - Ilość dni potrzebnych do przeprowadzenia usługi : 134

  - Rozpoczęcie usługi: wrzesień 2021

- Zwierzęta

  - Szczury, samce, wiek 10-12 tygodni, nie-SPF

- Zadania do przeprowadzenia

  - Wykonanie usługi podzielono na 3 tury, po każdej próbie w Immunolab analizowane będą próbki w celu dobrania preparatów do kolejnych tur. Ogólny opis każdej tury przedstawiono na schemacie poniżej:

| I tura | 42 dni | 184 szczury | Cel: określenie wpływu na układ odpornościowy składowych (A i B) w różnych schematach podań |
| --- | --- | --- | --- |
| II tura | 42 dni | 44 szczury | Cel; określenie efektu synergii po połączeniu składowych A i B (w wybranych w I turze dawkach i schematach podania) |
| III tura | 50 dni | 156 szczurów | Cel: określenie skuteczności preparatu wybranego po II turze ze składnikiem ochronnym Y i zakażaniem zwierząt |

  - I TURA (cel: dobranie dawki i sposobu podania składników A i B) – okres trwania: 42 dni

Opis wykonywanych czynności przez Wykonawcę:

    - Zwierzętom należy podać dwa składniki preparatu osobno w celu ustalenia dawek i sposobu dawkowania.

Informacje o preparatach (tabela poniżej)

| Preparat | składnik A z adiuwantem | składnik B z adiuwantem |
| --- | --- | --- |
| Droga podania | iniekcja domięśniowa | iniekcja domięśniowa |
| Ilość dawek | 2 lub 1 | 2 lub 1 |
| Warianty | 1: dwie takie same dawki (x) 2: jedna dawka x, druga dawka 2x | 1: dwie takie same dawki (x) 2: dwie takie same dawki (2x) 3: jedna dawka x, druga 2x |
| Grupy | oznaczenie grupy | wariant | dni podania | ilość zwierząt | oznaczenie grupy | wariant | dni podania | ilość zwierząt |
|  | A1 | 1 | 0, 7 | 10 | D1 | 1 | 0, 7 | 10 |
|  | B1 | 1 | 0, 14 | 10 | E1 | 1 | 0, 14 | 10 |
|  | C1 | 1 | 0 | 12* | F1 | 1 | 0 | 12* |
|  | A2 | 2 | 0, 7 | 10 | D2 | 2 | 0, 7 | 10 |
|  | B2 | 2 | 0, 14 | 10 | E2 | 2 | 0, 14 | 10 |
|  | C2 | 2 | 0 | 12* | F2 | 2 | 0 | 12* |
|  | K(-) | x | 0, 7, 14 | 12* | D3 | 3 | 0, 7 | 10 |
|  | K (+) | ** | ** | 12* | E3 | 3 | 0, 14 | 10 |
| *oznacza eutanazję 6 zwierząt z grupy w 14 dniu w celu pobrania wycinków jelit **podanie preparatu konkurencyjnego zgodnie z zaleceniami producenta | F3 | 3 | 0 | 12* |
|  | K(-) | X | 0, 7, 14 | 12* |

Jeśli badanie składnika A i B odbędzie się w tym samym czasie, grupa K(-) może być wspólna dla badania.

    - należy pobrać krew do probówek z koagulantem w objętości min. 0,1ml od wszystkich badanych zwierząt w czasie 0, 7, 14, 21, 28, 35, a w 42 dniu badania wykonać skrwawienie zwierząt (próbki przesyłać bezzwłocznie do Immunolab)

    - należy pobrać wycinki jelit – dla grup oznaczonych w tabeli * eutanazja i pobranie prób w 14 dniu badania, dla pozostałych zwierząt w 42 dniu badania (próbki przesyłać bezzwłocznie do Immunolab)

  - II TURA (sprawdzenie synergii działania składników A+B) – okres trwania: 42 dni

Opis wykonywanych czynności przez Wykonawcę:

    - Zwierzętom należy podać mieszaninę składników A i B w dawkach wybranych na I etapie badania jako najlepiej stymulujące układ immunologiczny.

informacje o preparacie

| Preparat | składniki A i B z adiuwantem |
| --- | --- |
| Droga podania | iniekcja domięśniowa |
| Ilość dawek | 2 lub 1 |
| Warianty | wybrany na podstawie I tury |
| Grupy | oznaczenie grupy | dnia podania | ilość zwierząt |
|  | G | 0, 7 | 10 |
|  | H | 0, 14 | 10 |
|  | I | 0 | 12* |
|  | K(-) | 0, 7 | 12* |

*oznacza eutanazję 6 zwierząt z grupy w 14 dniu w celu pobrania wycinków jelit

    - należy pobrać krew do probówek z koagulantem w objętości min. 0,1ml od wszystkich badanych zwierząt w czasie 0, 7, 14, 21, 28, 35, a w 42 dniu badania wykonać skrwawienie zwierząt (próbki przesyłać bezzwłocznie do Immunolab)

    - należy pobrać wycinki jelit – dla grup oznaczonych w tabeli * eutanazja i pobranie prób w 14 dniu badania, dla pozostałych zwierząt w 42 dniu badania (próbki przesyłać bezzwłocznie do Immunolab)

  - III TURA (sprawdzenie skuteczności preparatu z wykorzystaniem składnika ochronnego Y) –

okres trwania: 50 dni

Opis wykonywanych czynności przez Wykonawcę:

    - Zwierzęta należy immunizować wybranym wariantem mieszaniny składników A i B z dodatkowym składnikiem ochronnym Y, a następnie przeprowadzić zakażenie (sondą per os) żywymi szczepami bakterii patogennych w celu określenia skuteczności działania.

informacje o preparacie

| Preparat | A+B z adiuwantem | A+B+Y z adiuwantem |
| --- | --- | --- |
| Droga podania | iniekcja domięśniowa | A+B: iniekcja domięśniowa Y: per os |
| Ilość dawek | wybrane na podstawie I i II tury |
| Warianty | 1 – zakażenie 7. dnia, 1. jednostka chorobowa | 4 – zakażenie 7. dnia, 2. jednostka chorobowa |
|  | 2 – zakażenie 14. dnia, 1. jednostka chorobowa | 5 – zakażenie 14. dnia, 2. jednostka chorobowa |
|  | 3 – zakażenie 28. dnia, 1. jednostka chorobowa | 6 – zakażenie 28. dnia, 2. jednostka chorobowa |
| Grupy | oznaczenie grupy | wariant preparatu | wariant zakażenia | ilość zwierząt | oznaczenie grupy | wariant preparatu | wariant zakażenia | ilość zwierząt |
|  | AB1 | A+B | 1 | 10 | ABY1 | A+B+Y | 1 | 10 |
|  | AB2 | A+B | 2 | 10 | ABY2 | A+B+Y | 2 | 10 |
|  | AB3 | A+B | 3 | 10 | ABY3 | A+B+Y | 3 | 10 |
|  | AB4 | A+B | 4 | 10 | ABY4 | A+B+Y | 4 | 10 |
|  | AB5 | A+B | 5 | 10 | ABY5 | A+B+Y | 5 | 10 |
|  | AB6 | A+B | 6 | 10 | ABY6 | A+B+Y | 6 | 10 |
|  | K1 | - | 1 | 6 | K4 | - | 4 | 6 |
|  | K2 | - | 2 | 6 | K5 | - | 5 | 6 |
|  | K3 | - | 3 | 6 | K6 | - | 6 | 6 |

    - Należy pobrać próbki do badań wg poniższej tabelki – pobranie min. 0,1ml krwi (w dniach podkreślonych min. 0,2ml)

| Wariant zakażenia | Pobieranie na koagulant |
| --- | --- |
| 1, 4 | 0, 7, 8, 9, 14, 28, 42, 50 |
| 2, 5 | 0, 7, 14, 15, 16, 28, 42, 50 |
| 3, 6 | 0, 7, 14, 28, 29, 30, 42, 50 |

    - Należy zamknąć hodowlę.

Szczury po zakończeniu badania mogą zostać poddane eutanazji lub ew. leczeniu.

  - Pozostałe warunki/wytyczne:

    - między kolejnymi turami badań należy zaplanować min. 3-4 tygodnie przerwy na przeprowadzenie analiz pobieranych próbek przez zamawiającego, które są niezbędne do rozpoczęcia każdej kolejnej tury badań

    - koszt materiałów (igły, probówki do pobierania krwi itp.) do badań po stronie Wykonawcy

    - transport próbek po stronie Zamawiającego

    - Wykonawca usługi będzie zobowiązany przekazać szczegółowy raport z wykonanej usługi (dane, które powinny znaleźć się w raporcie zostaną ustalone po rozwiązaniu postępowania przetargowego)

    - Wykonawca musi zgłosić wszelkie zmiany/ odstępstwa od planowanych działań lub zdarzenia niepożądane (np. upadki zwierząt) w trakcie prowadzonej usługi Zamawiającemu w ciągu 24h od wystąpienia.